## シート1
確認ID | 元質問 | カテゴリー | 確認先 | 追加確認質問 | 確認理由 | 回答 | 状態
AQ-001 | Q-002 | 性能・規模 | 顧客業務担当 | 現在の利用者数は約120人とのことですが、初回リリース時の利用者数は120人を想定して設計を進めてよいでしょうか？また、現時点で具体的な増員・拠点追加の計画がなければ、将来の増加については拡張可能な構成として検討する形で問題ありませんか？ | 初回リリース時の設計対象となる利用者数を確定するため |  | 未確認
AQ-002 | Q-003 | 性能・規模 | 顧客業務担当 | 朝の点検時間帯が最も利用が集中し、多くても30人程度とのことですが、初回リリースでは最大同時利用者数30人を想定して設計を進めてよいでしょうか？ | 性能設計で使用する同時利用者数を確定するため |  | 未確認
AQ-003 | Q-011 | セキュリティ | 開発チーム | 保守や障害調査のためにデータベースへ直接アクセスする作業は想定されていますか？想定されている場合は、対象となる環境、作業者、利用目的を教えてください。 | 通常利用以外でデータベースへの直接アクセスが必要か確認し、アクセス範囲を決めるため |  | 未確認
AQ-004 | Q-012 | セキュリティ | 顧客システム管理担当 | 情報セキュリティ規程や、システム構築時に遵守する必要がある社内基準はありますか？ある場合は内容を確認できる資料をご共有ください。 | 顧客固有のセキュリティ条件の有無を確認し、技術側で決めてよい範囲を明確にするため |  | 未確認
AQ-005 | Q-013,Q-014 | ネットワーク | 顧客ネットワーク担当 | 本社1拠点・工場3拠点について、各拠点のインターネット接続元を制限するために利用できる情報（固定のグローバルIPアドレスの有無など）を教えてください。 | 4拠点だけに接続を制限する方法が実現可能か判断するため |  | 未確認
AQ-006 | Q-016 | 監視・障害対応 | 顧客業務担当 | 夜間でもすぐ対応が必要となるのは、業務にどのような影響が発生した場合でしょうか？例えば、全拠点でシステムが利用できない場合や、業務データを正常に登録できない場合などがあります。 | 夜間に緊急対応が必要となる業務上の影響を確認し、その条件をもとにインフラ側で監視・通知条件を検討するため |  | 未確認
AQ-007 | Q-020 | データ移行 | 顧客業務担当 | 紙で管理している過去2年分の記録について、新システムへ移行できるデータ形式への入力・変換は、顧客側と開発側のどちらが担当する想定でしょうか？また、現時点で担当が決まっていない場合は、どの担当者間で調整して決定する予定でしょうか？ | 紙データの移行作業について、担当範囲と責任分担を明確にするため |  | 未確認
AQ-008 | Q-022 | データ | 顧客業務担当 | 設備の使用を終了した後、その設備情報は何年間保存する必要がありますか？または、削除せず継続して保存する必要がありますか？ | 廃止された設備情報の保存期間を確定するため |  | 未確認
AQ-009 | Q-023 | 環境 | 開発チーム | 確認・検証用環境を通常利用する時間帯の目安を教えてください。また、利用しない夜間・休日は停止しても問題ありませんか？ | 確認・検証環境の稼働時間を決め、不要なAWS料金を抑えられるか判断するため |  | 未確認
AQ-010 | Q-006,Q-010 | 可用性 | 顧客業務担当 | システムが利用できなくなる障害については、障害の種類や重大度にかかわらず、最長4時間以内に利用できる状態へ復旧することを目標としてよいでしょうか？ | 復旧時間の要件を明確にするため |  | 未確認